## Лист1
Утверждаю:
Заместитель главного инженера
МУП "Югорскэнергогаз"
______________Е.Н. Гундорин
"_______"_______________2020г.
График технического обслуживания узлов учета энергоресурсов ТВС на котельных г.Югорск.
Август 2020г.
| № Котельной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2 | bar: 5
3 | bar: 7
6 | bar: 10
7 | bar: 11
8 | bar: 12
9 | bar: 13
10 | bar: 14
11А | bar: 17
12 | bar: 18
14 | bar: 19
17 | bar: 20
18 | bar: 21
19 | bar: 24
22 | bar: 25
25 | bar: 26
КОС | bar: 27
ВОС | bar: 28
Начальник ТИ Заливин А.А.

## Откл ГВС
График отключения ГВС на котельных г. Югорска в летнее время для ремонта технологического оборудования, ТО и ТР узлов учета, оборудования КИПиА.
№ Котельной | 01.06.2021 - 14.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 29.06.2021 - 12.07.2021 | 13.07.2021 - 26.07.2021 | 26.07.2021 - 08.08.2021 | 04.08.2021 - 17.08.2021 | 18.08.2021 - 31.08.2021 | Примечание
3 | [7 empty] | ул. Мира, д. 16; ул. Железнодорожная, 11а, 19а, 21а, 29, 31, 33, 35, 37, 47,49, 39а; ул. 40 лет Победы 1, 3, 2, 5, 9,9а, 7, 18; ул. Ленина 30,32, 43, 34; ул. Октябрьская 6,6а; ул. Буряка 1,3,3г, 5, 12, 1а, 3а, 3б, 7а, 14; ул. Механизаторов 1,3,5,7,8, 9а, 10, 12, 14, 16.
6 | [7 empty] | ул. Таежная 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 16/2, 16/1, 16, 20а, 18а, 14, 16а, 18; ул. Гастелло 7а, 13а, 15.
7 | [7 empty] | ул. Ермака 5; ул. Магистральная 19а, 23 ул. Менделеева 49, 53, 55; ул. Менделеева 32/1, 32/2, 23, 30б, 36,57. ул. Садовая 70, 72/1, 74
8 | [7 empty] | ул. Ленина 12, 10, 14; ул. Кирова 8,8а, 10; ул. Геологов 11, 13, 7,9,9б; ул. Лесозаготовителей 9, 25; ул. Дружбы Народов 1, ул. Попова 8,6,4а, 4; ул. Мира 4, 10,12, 14, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 8.
9 | [7 empty] | ул. Монтажников 3а, 1а; ул. Мира 57,51а, 54а, 48а, 53, 53а, 55а, 56, 56а, 58,58а, 59а, 61, 65, 65а, 73,71, 73а, 75, 60, 62, 48б, 83/1, 83а, 79, 83/1, 83б ; ул. Спортивная 24, 35, 37а, 43, 45; ул. Энтузиастов 2, 3б, 7, 3, 3а, 5; ул. Кедровая 1, 3, 5; 7; 8, 4, 6; ул.Новая 3б, 1/2,1/1, 1а/2 ул. Нововятская 1, 7, 3, 5, 7; ул. Сосновая 2, 8, 6; ул. Спортивная 26, 27, 28, 49, 28, 35, 37А, 43, 45; пер. Спортивный 1, 2, 3.; ул. Снежная 2;
10 | [7 empty] | ул. Менделеева 37а, 41, 43а, 61, 65, 43, 58, 70, 84а, 80а, 76, 23а, 19а; ул. Садовая 58, 84а, 80а, 76, 23а, 62,68, 78, 62а, 84, 46, 47, 4, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 69, 69Ю; ул. Студенческая 16, 16/1, 18, 18/1, 20; ул. Магистральная 13, 5, 7; пер. Студенческая 12, 2, 6, 7а, 12, 2.
11А | [7 empty] | ул. Чкалова 7/1, 7/5, 7/6, 7/7, 7/3, 12, 6, 8, 10, 12, 4, 2, 8; ул. Декабристов 2, 6, 8, 10, 14, 12, 6а; ул. Сахарова 2б, 2а; ул. Шолохова 1, 3, 4.
14 | [7 empty] | ул. Газовиков 2/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Никольская 1, 9а, 9, 3, 1а, 5, 5а, 7; ул. Толстого 6, 12, 2, 4, 14, 16; ул. Свердлова 8, 10, 6, 4, 3, 2, 1; ул. Садовая 3а.
17 | [7 empty] | ул. Мира 38, 40, 42, 43, 43а, 45, 47, 49; ул. Калинина 23/1, 23, 24, 28, 30, 32; ул. Таежная 11, 13, 8, 17, 19, 21, 22, 22а, 20, 22в, 22б, 22г, 23, 24, 25; пер. Титова 1; ул. Спортивная 15.
18 | [7 empty] | ул. Попова 66, 60б, 60а, 93; ул. Механизаторов 19б, 19в, 28, 22, 24, 19а
19 | [7 empty] | ул. Никольская 13, 15, 11.
22 | [7 empty] | мкр. Югорск-2, д. 1, 3, 7, 2, 4, 5, 6.
25 | [7 empty] | ул. Мичурина 17/1, 13, 15, 17, 23, 25, 19, 21; ул. Валентины Лопатиной 2

## Лист3
Утверждаю:
Заместитель главного инженера
МУП "Югорскэнергогаз"
______________Е.Н. Гундорин
"_______"_______________2020г.
График технического обслуживания узлов учета ТЭ на котельных г.Югорск.
Июль 2021г.
| № Котельной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2
3
6
7
8
9
10
11А
12
14
17
18
19
22
25
КОС
ВОС
Начальник ТИ Заливин А.А.

## План
"Утверждаю"
Главный инженер
МУП "Югорскэнергогаз"
Я.Я. Гердт
_____________________________
ПЛАН
мероприятий по подготовке к эксплуатации узлов учета энергоресурсов на объектах МУП "Югорскэнергогз", систем теплоснабжения абонентов г. Югорска, мкр. Югорска 2 в осенне-зимний период 2021-2022 г.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм | Кол-во | Дата | Ответственный производитель
1 | Демонтаж узлов учета теплоснабжения административного здания МУП "Югорскэнергогаз" для проведения поверки |  |  | шт | 2 | май | Малыгин А.А.
2 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 17, 18 |  |  | шт | 12 | июнь | Малыгин А.А.
3 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 9, 12, КОС |  |  | шт | 15 | июнь-июль | Малыгин А.А.
4 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 6, 14 |  |  | шт | 11 | июль | Малыгин А.А.
5 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 7, 11, ВОС |  |  | шт | 14 | июль | Малыгин А.А.
6 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 10, 19, 22 |  |  | шт | 12 | июль-август | Малыгин А.А.
7 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 8, 25 |  |  | шт | 16 | август | Малыгин А.А.
8 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 2, 3 |  |  | шт | 9 | август | Малыгин А.А.
9 | Контроль качества промывки систем отопления абонентов г. Югорска, мкр. Югорска 2 |  |  | объект | 465 | июнь-сентябрь | Малыгин А.А.
10 | Наладка, ввод в эксплуатацию узлов учета тепло-водоснабжения базы АТХ |  |  | шт | 3 | август | Малыгин А.А.
| Разработал: Инженер ТИ | [5 empty] | А.А. Малыгин
| Ознакомлены: | Начальник УКиЭТС |  |  |  |  | А.С. Попков
|  | Начальник УРСТ |  |  |  |  | А.М. Довгополый
|  | Начальник АиМ |  |  |  |  | Л.А. Мишарина
|  | Начальник ЭТУ |  |  |  |  | Е.В. Суворов
|  | Начальник СМТС |  |  |  |  | Р.А. Добряков
|  | Начальник ПТО |  |  |  |  | В.А. Федотов

## Лист4
Примечание
г. Югорск, Мира ул., 16
г. Югорск, Железнодорожная ул., 11а
г. Югорск, Железнодорожная ул., 19а
г. Югорск, Железнодорожная ул., 21а
г. Югорск, Железнодорожная ул., 29
г. Югорск, Железнодорожная ул., 31
г. Югорск, Железнодорожная ул., 33
г. Югорск, Железнодорожная ул., 35
г. Югорск, Железнодорожная ул., 37
г. Югорск, Железнодорожная ул., 47
г. Югорск, Железнодорожная ул., 49
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 1
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 3
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 2
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 5
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 9
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 9а
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 7
г. Югорск, 40 лет Победы ул., 18
г. Югорск, Ленина ул., 30
г. Югорск, Ленина ул., 32
г. Югорск, Октябрьская ул., 6
г. Югорск, Октябрьская ул., 6а
г. Югорск, Буряка ул., 1
г. Югорск, Буряка ул., 3
г. Югорск, Буряка ул., 3г
г. Югорск, Буряка ул., 5
г. Югорск, Буряка ул., 12
г. Югорск, Буряка ул., 1а
г. Югорск, Буряка ул., 3а
г. Югорск, Буряка ул., 3б
г. Югорск, Буряка ул., 7а
г. Югорск, Буряка ул., 14
г. Югорск, Механизаторов ул., 1
г. Югорск, Механизаторов ул., 3
г. Югорск, Механизаторов ул., 5
г. Югорск, Механизаторов ул., 7
г. Югорск, Механизаторов ул., 8
г. Югорск, Механизаторов ул., 9а
г. Югорск, Механизаторов ул., 10
г. Югорск, Механизаторов ул., 12
г. Югорск, Механизаторов ул., 14
г. Югорск, Механизаторов ул., 16
Железнодорожная ул, дом № 39А,
Ленина ул, домовладение № 43,
Ленина ул, дом № 34, Югорск